## Segundo Seguimiento
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código: DIR-P-01
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | Fecha: 29/06/2022
Versión: 03
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Vigencia: 2022
Fecha de publicación seguimiento II Cuatrimestre 2022: 14 de septiembre de 2022
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. | [8 empty] | Criterio: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las estrategias y actividades de lucha contra la corrupción y promoción de la participación ciudadana por medio de una gestión de gobierno abierto y participativo contenidas en el presente documento, aplican a todos los miembros de la comunidad institucional y deberán ser implementadas y cumplidas en el marco de sus competencias según los procesos y procedimientos
Objetivos Específicos: * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general. | [8 empty] | Fuentes para la construcción del Plan: * Resultados del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 por parte del área de Control Interno * Resultado de la medición del FURAG 2020 * Resultado de los autodiagnósticos de las políticas del MIPG * Mesas de trabajo con las unidades de gestión de la entidad para la construcción del Plan Anticuorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente seguimiento con corte a 31 de agosto 2022
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Avance en el cumplimiento de la Actividad | Descripción del avance de la actividad | Evidencias | Fecha | Monitoreo de las Actividades | Fecha | Observación
| 1 | Revisar y si hay lugar a ello actualizar la política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración del Riesgo revisada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-02-07 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 100% | Se actualizó la politica, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/GMC-POL-01%20Pol%C3%ADtica%20de%20administraci%C3%B3n%20de%20riesgos_V4_.pdf | 2022-09-05 | Por parte de la OAP-TI se verifico y corroboro que efectivamente la política fue aprobada por el comité institucional de coordinación de control interno, de acuerdo con las evidencias suministradas por el líder de proceso. | 2022-09-08 | Ninguna observación.
| 2 | Divulgar a los gestores MIPG de la entidad, la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo |  | 1 Política socializada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 100% | Se divulgo la política de administración de riesgos ante los gestores MIPG de la entidad, con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo y dar a conocer los cambios de acuerdo con los lineamientos del DAFP | https://drive.google.com/file/d/1GEOY9snDHfDnVSZop9pX28s_Yauadsed/view?usp=sharing | 2022-09-05 | Por parte de la OAP-TI se verifico y corroboro de acuerdo con las evidencias suministradas que se llevo a cabo la reunión de los gestores MIPG, la cual tenia como fin presentar los ajustes incorporados en la Política de Administración de Riesgos, permitiendo con ello el entendimiento institucional de la gestión de riesgos. | 2022-09-08 | Ninguna observación.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Construcción del instrumento que permita consolidar los riesgos de corrupción asociados a los procesos que se gestionan en la entidad y su conformación en el Mapa de Riesgos de Corrupción. |  | 1 Instrumento de consolidación del Mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos | 2022-02-07 | 2022-04-30 | 2022-04-07 | 100% | Se actualizó el instrumento teniendo en cuenta las variables propuestas en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020. Este instrumento se encuentra en el mapa de procesos / proceso gestión para la mejora continua / Formatos, con el código GMC-F-16 Versión 3 | https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/mejoramiento-continuo | 2022-09-05 | Por parte de la OAP-TI se verifico y corroboro que efectivamente el instrumento se encuentra actualizado y publicado en el mapa de procesos, de acuerdo con las evidencias aportadas. | 2022-09-08 | El formato mapa de riesgos de corrupción GMC-F-16 Versión 3, publicado en el mapa de procesos, no cuenta con código, versión, ni fecha de vigencia, ante lo cual no se encuentra observación por parte de la segunda línea de defensa.
| 4 | Realizar jornada de capacitación para los gestores MIPG de la entidad sobre la funcionalidad e implementación del instrumento Mapa de Riesgos de Corrupción. |  | 1 capacitación sobre la Administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 06/04/2022 07/04/2022 08/06/2022 | 100% | Se adelantaron mesas de trabajo con los gestores MIPG, para dar a conocer los nuevos cambios incorporados ak interior de los instrumentos Mapas de riesgo. | https://drive.google.com/file/d/17ORrJrD805zMIVhiovm3SUsod6OxeE6D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/146sghy35OUFMP5RdLdOD2wU2-oqxs-mz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1GEOY9snDHfDnVSZop9pX28s_Yauadsed/view?usp=sharing | 2022-09-05 | Por parte de la OAP-TI se verifico y corroboro que efectivamente que los instrumentos se encuentran actualizados, socializados y publicados, de acuerdo con las evidencias suministradas por el líder de proceso | 2022-09-08 | Ninguna observación.
Consulta y divulgación | 5 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción en la página web para consultar y hacer participe a la ciudadanía en la construcción del documento |  | Publicación del Mapa de Riesgo de Corrupción para construcción con la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-01-21 | 100% | Se publicó en link de trasnparencia del instituto el mapa de riesgos de corrupción. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos | 2022-09-05 | Por parte de la OAP-TI se verifico y corroboro que el Mapa de riesgos se encuentra publicado en el link de transparencia, de acuerdo con las evidencias suministradas por el líder de proceso | 2022-09-08 | Ninguna observación.
Monitoreo y Revisión | 6 | Efectuar tres procesos de autocontrol de los riesgos de corrupción identificados y suscritos |  | 3 Autoevaluaciones efectuadas por parte de los líderes de proceso | Líderes de procesos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-03-01 | 03/05/2022 02/09/2022 03/01/2023 | 03/05/2022 02/09/2022 | 66% | Con corte al 03 de mayo, las unidades de gestión reportaron en el instrumento mapa de riesgos de corrupción lo relacionado con la linea de autocontrol, de igual forma cargaron las evidencias de la ejecución de los controles; así mismo la OAP- TI publico en el mapa de procesos/proceso gestion para la mejora continua/ Otros, el mapa de riesgos de corrupción consolidado con el reporte de la primera y segunda linea de defensa. De igaul forma para el segundo cuatrimestre, con corte al 02 de septiembre, las unidades de gestión reportaron en el instrumento mapa de riesgos de corrupción lo relacionado con la linea de autocontrol, de igual forma cargaron las evidencias de la ejecución de los controles. | https://drive.google.com/drive/folders/13Lx6NL4NrGC89Ae2TSeL_KPImtKerrP6?usp=sharing https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/mejoramiento-continuo https://drive.google.com/drive/folders/13HMJ0BNjROwxzgQKurM8_Do5sPPOoRXh?usp=sharing | 2022-09-05 | OAP- TI publico en el mapa de procesos/proceso gestion para la mejora continua/ Otros, el mapa de riesgos de corrupción consolidado con el reporte de la primera y segunda linea de defensa. | 2022-09-08 | Ninguna observación. | /
| 7 | Efectuar tres procesos de autoevaluación de los riesgos de corrupción identificados y suscritos por la primera linea de defensa. |  | 3 monitoreos realizados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-01 | 06/05/2022 07/09/2022 09/01/2023 | 06/05/2022 05/09/2022 | 33% | El primer reporte de autoevaluación se publico en mapa de procesos /proceso grstión para la mejora continua / Otros, en el cual se consolidaron los reportes de la primera ysegunda linea de defensa. Atendiendo las fechas del cronograma el reporte de la autoevaluación relacionado con el segundo cuatrimestre se encuentra en consolidación | https://drive.google.com/drive/folders/13Lx6NL4NrGC89Ae2TSeL_KPImtKerrP6?usp=sharing https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/mejoramiento-continuo | 2022-09-05 | Por parte de la OAP-TI se verifico y corroboro que efectivamente se publico en el mapa de procesos/proceso gestión para la mejora continua/ Otros, el mapa de riesgos de corrupción consolidado con el reporte de la primera y segunda línea de defensa, para el primer cuatrimestre, como se pudo evidenciar en el link suministrado por el líder del proceso. | 2022-09-08 | Ninguna observación.
Seguimiento | 8 | Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre). |  | Efectuar 3 seguimientos | Área de Control Interno |  | 2022-04-01 | 30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022 | 2022-08-19 | 50% | Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2022-05/Informe%20de%20Seguimiento%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20I%20Cuatrimestre%202022.xlsx. Adicionalmente se remitió el informe de verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC para el I cuatrimestre 2022, el cual contempla el seguimiento al componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, mediante radicado N° 20221300231343. Para el seguimiento del segundo cuatrimestre, la Oficina Asesora de Planeación y tecnologías de la Información, remitió mediante radicado 20221200360633, las fechas de reporte por parte de la primera línea de defensa con plazo máximo del 1 de septiembre para el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa entre el 1 y el 7 de septiembre, para la posterior verificación desde la tercera línea de defensa. | https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2022-05/Informe%20de%20Seguimiento%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20I%20Cuatrimestre%202022.xlsx Redicado en Orfeo N° 20221300231343 | 2022-09-05 | La OAP-TI verifico que efectivamente los mapas de riesgos de corrupción de todos los procesos se encuentran en proceso de consolidación, atendiendo las fechas establecidas por el cronograma. | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Componente 2: Racionalización de Trámites | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Estrategia de racionalización de trámites | 9 | Actualizar los Tramites y Otros Procedimientos Administrativos mediante mesas de trabajo con las unidades de gestión misionales |  | Matriz de trámites y OPA´s actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 2022-07-21 | 100% | Se registran OPAS conforme a la necesidad de las áreas misionales y orientaciones DAFP (PAE y Grafiti) | http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=zualuk3z9_3 Registro en SUIT de dos OPA's de servicios misionales Idartes: Permiso para aprovechamiento económico de artistas en espacio público y Autorización de lugares para la práctica responsable del grafiti (se adjunta imagen para evitar posibles inconvenientes al ingresar al link de publicación en el SUIT | 2022-08-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias en el registro de las OPA's en SUIT | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 10 | Actualizar en el Sistema Único de Información y Tramites SUIT tanto OPAS, Trámites y acciones de racionalización tendientes a mejorar la gestión de la entidad. |  | Actualización del SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales Área de Servicio al Ciudadano | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-07-28 | 100% | Se registran OPAS conforme a la necesidad de las áreas misionales y orientaciones DAFP (PAE y Grafiti) | http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=zualuk3z9_3 Registro en SUIT de dos OPA's de servicios misionales Idartes: Permiso para aprovechamiento económico de artistas en espacio público y Autorización de lugares para la práctica responsable del grafiti (se adjunta imagen para evitar posibles inconvenientes al ingresar al link de publicación en el SUIT | 2022-08-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias en el registro de las OPA's en SUIT | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 11 | Realizar monitoreo a los trámites y OPA´s y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el SUIT |  | Monitoreo reportado en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 2022-08-08 | 50% | Se realiza seguimiento con el equipo de la OPA PAE para lograr medición de la frecuencia de asignación de los permisos | Correos de remisión de información | 2022-08-07 | Se recomienda hacer lo correspondiente a la estrategia de racionalización con la OPA priorizada. | 2022-09-08 | Ninguna observación.
Componente 3: Rendición de cuentas | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la entidad. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 12 | Ajustar la página web con el fin de que se tenga un lenguaje claro e incluyente para el ciudadano |  | Cumplir con la NTC 5854 en Nivel de Conformidad AA en un 85%. | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | 96% | Se realizo una organización general dentro de la estructura de bloques y de menú para garantizar la navegación lógica a través de comandos de teclado. Además se eliminaron las trampas del foco de teclado que exisitian en dos bloques de información. Se ajustaron los titulos de todas las páginas en etiqueta H! para correcto identificador por metatag y se dió un identificador de color al foco del teclado y se realizaron las respectivas pruebas. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ciAcHSqmCtO3YOOsWDaTqPjnXN_N_DnGl29pVP4NosQ/edit#gid=872873989 | 2022-08-31 | Se evidencia que la matriz aportada de seguiento es coherente con la actividad planeada y se encuentra dentro del plazo formulado. Se recomienda dar continuidad al ejercicio teniendo en cuenta el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 13 | Publicar en la página web de la entidad noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año |  | Noticia con videos, galerías y cifras relacionadas con la gestión de la entidad | Área de Comunicaciones | Unidades de gestión misionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | 0 | Se han publicado en la pagina web de la entidad las noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año | https://www.idartes.gov.co/es/noticias | 2022-09-05 | Se evidencia que en la página web se han realiado la publicación de los videos, piezas y demás información relevante para la ciudadanía | 2022-09-08 | No se reporta %cumplimiento por parte de de la primera línea, ante lo cual no se encuentra observación por parte de la segunda línea de defensa.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Socializar con la ciudadanía la estrategia de Rendición de Cuentas a desarrollar en la entidad durante la vigencia 2022 |  | Publicar 1 Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 100% | Documento publicado en la pagina oficial de Idartes, link transperecia y acceso a la información pública, 4.7.3 - Estrategia de informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias en la publicación de la estrategia previo aval del lider del proceso | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 15 | Llevar el control de los espacios de participación ciudadana y en los que se rindió cuentas |  | Matriz con el reporte de los espacios de dialogo ciudadanos | Líderes de Procesos Misionales | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | 80% | Se realizó para primer cuatrimestre la socialización del proceso de gestión territorial, con el fin de establecer la lectura de realidades espacios de participación ciudadana en el marco de Idartes es Bogota. Para el segundo cutrimestre se consolido la matriz de reporte de actividades de Idartes es Bogotá a la fecha de resultado de la lectura de realidades en las diferentes localidades Desde la subdirección de las Artes se realizo lo siguente: Mesas de Arte de Sectores Sociales: Consisten en generar encuentros de diálogo con los sectores sociales con el fin de reconocer las necesidades y expectativas de agentes y organizaciones del ecosistema artístico-cultural que desarrollan acciones con estos sectores sociales; realizar un balance y conocer el estado de avance de las acciones realizadas en el año 2022; adicionalmente para el año 2023, construir de manera conjunta propuestas que den respuesta a las necesidades de las diferentes poblaciones y sectores desde la misionalidad del IDARTES. Se realizaron tres (3) encuentros virtuales, presenciales o mixtos, según la concertación con cada uno de los Sectores Sociales Los Sectores Sociales convocados fueron 9: Personas mayores, LGBTI, Personas con discapacidad, Mujeres, Juventud, Personas que realizan actividades sexuales pagadas - ASP, migrantes, víctimas y Fenómeno de Habitabilidad en Calle. Consejos de äreas Artísticas: Durante el segundo cuatrimestre se realizaron las sesiones de los siete consejos de áreas artísticas en los que el Idartes tiene funciones de Secretaría Técnica: el Consejo de Arte Dramático, el Consejo de Artes Audiovisuales, el Consejo de Artes Plásticas y Visuales, el Consejo de Danza, el Consejo de Literatura y el Consejo de Música. Las agendas de estas sesiones responden a la Agenda Participativa Anual que cada uno de los consejos concerta con los consejeros. Mesas de arte Grupos Ëtnicos: Para los meses de noviembre y diciembre de 2022, se tiene previsto realizar las siguientes. 1. Mesa de arte indigena, 2. Mesa de arte afro, 3. Mesa de arte Gitana, 4. Mesa de arte Raizal y 5. Encuentro audiovisual Afro-muestra Afro. | https://drive.google.com/drive/folders/12tqAStWhyQHNtOcPvVCbAqxnyk1l-gO6?usp=sharing https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MdHQuNx2N1XviZcPIKmApOAbPUeHuzlG https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/gestion-cultural-territorial-y-participacion/sistemas-de-participacion/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio Expedientes: Consejo Distrital de las Artes: 202130005201400001E Consejo Distrital de Arte Dramático: 202232000203300001E Consejo Distrital de Artes Audiovisuales: 202034000202100001 Consejo Distrital de Artes Plásticas y Visuales: 202233000203400001E Consejo Distrital de Danza: 202235000202300001E Consejo Distrital de Literatura: 202136000202400001E Consejo Distrital de Música: 202231000202500001E | 2022-09-07 | Resulta recomendable revisar la redacción en las actividades que dan cuenta de los compromisos adquirido por la entidad y que en la matriz de seguimiento se integre información de las posibles fechas para dar cumplimiento a ellas. Se verifica oportunidad en la evidencia | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 16 | Establecer un diálogo participativo con la ciudadanía planteando temas de interés, para ser discutidas a través de redes sociales institucionales |  | Realizar 20 sesiones a través de las redes sociales institucionales | Líderes de Procesos Misionales | Área de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | 80% | Como avance en el cumplimiento de la acción se realizan jornadas informativas virtuales del Programa Distrital de Estimulos | https://docs.google.com/document/d/13qQMl0LJ3SPZO2jKCfnhKTdfi7IZUDYTwF1d98YcjJ4/edit | 2022-09-05 | Se observa que las unidades de gestión misionales junto con el acompañamiento del área de comunicaciones han coordinado el desarrollo de los facebook live, se recomienda se lleve el control de estos espacios y para dar cumplimiento al Plan de Acción de Gobierno Abierto, es importante que se empiecen a evaluar estos espacios con la ciudadanía | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 17 | Incluir dentro de la rendición de cuentas la información sobre la gestión realizada frente los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. |  | Documento con PQRSD recurrentes sobre temas misionales | Líderes de Procesos Misionales | Área de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 0 | Se ha actualizo la matriz Instrumento Seguimiento Respuestas de la Subdirección de Formación Artística frente los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas como insumo de las sesiones en redes con la ciudania | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uoMhfRdhIg6DZkOBKkRoUwgzcxXrQ_HjojCLJr_Kdn0/edit#gid=0 | 2022-09-07 | Se hace verificación de la evidencia, que cumple en oportunidad y coherencia. Se recomienda habilitar permisos en todos los drives que se comparten como evidencia. De igual manera, que la documentación que prtenda estandarizar la forma de recolectar información, se formalice en el mapa de procesos para contar con la evidencia publicada. Así mismo, es importante que, se adjunten evidencias de otras áreas que deben estar generando análisis de la informción para incluir en la rendición de cuentas | 2022-09-08 | No se reporta %cumplimiento por parte de de la primera línea, ante lo cual no se encuentra observación por parte de la segunda línea de defensa.
| 18 | Actualizar el Plan de Participación Ciudadana e incluir los parámetros de evaluación de los espacios de participación convocados por la entidad. |  | Plan de Participación Ciudadana actualizado y publicado en el Mapa de Procesos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2022-04-29 | 100% | Con el fin de dar cumplimiento de los dispuesto en la Ley 1712 de 2014 relacionado con la Participación Ciudadana en la adopción de las políticas y en la toma de decisiones, y en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, el Instituto Distrital de las Artes, realiza la publicación del Plan de Acción Integral para la vigencia 2022. | https://www.idartes.gov.co/es/articulos/participacion-ciudadana-plan-de-accion-integral | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 19 | Realizar capacitaciones a la comunidad institucional sobre Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana |  | Listas de asistencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 14/06/2022 19/07/2022 3/07/2022 | 100% | En el marco de las reuniones de equipo de participación sehan realizado sensibilizaciones y socializaciones de temas de participación y rendición de cuentas | Actas registradas en Orfeo conforme a las directrices documentales | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias | 2022-09-08 | Las evidencias señaladas por la primera linea de defensa no están accesibles para la verificación, ante lo cual no se encuentra observación por parte de la segunda línea de defensa.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 20 | Elaborar un video que incentive la asistencia y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas institucional (estrategia de comunicaciones) |  | Video publicado en la página web | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 0% | Aun no aplica la actividad |  |  |  | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 21 | Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas |  | Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2022-11-01 | 2022-12-31 |  | 0% | Aun no aplica la actividad |  |  |  | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 22 | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas. |  | Documento con análisis de las evaluaciones de los ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2022-11-01 | 2022-12-31 |  | 0% | Aun no aplica la actividad |  |  |  | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 23 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. |  | Publicar informe de resultados de las evaluaciones en el Link de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2022-11-01 | 2022-12-31 |  | 0% | Aun no aplica la actividad |  |  |  | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 24 | Identificar mensualmente los temas recurrentes de consulta por parte de la ciudadanía que se reciben en la entidad por diferentes canales (presencial, correo, chat, PQRS, etc.) |  | Base de datos de reporte preventivo de gestión | Área de atención al ciudadano |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-08-16 | 66% | Diariamente a través de la base de reporte preventivo se identifican los temas frecuentes de consulta por parte de la ciudadanía | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HUxkEDOiQUTYAWPuWqRtELRJgyWB5B1j | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 25 | Elaborar piezas informativas con los temas recurrentes de consulta de la ciudadanía identificados, los cuales se socializarán en la página web y redes sociales |  | Piezas informativas para socialización con la ciudadanía | Área de Comunicaciones | Líderes de Procesos Misionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | 70% | Se han elaborado y publicado en la pagina web y redes sociales de la entidad, las piezas informativas que las unidades de gestión han solicitado. | https://www.idartes.gov.co/es/noticias https://www.instagram.com/idartes/ https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fidartes | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 26 | Socializar a la comunidad institucional los conflictos de intereses que se integraron en procedimientos internos |  | Dar a conocer a la comunidad institucional los conflictos de intereses | Área de Talento Humano |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-08-31 | 50% | Se realizo la solicitud de pieza de divulgación al protocolo de linea de denuncia a la oficina de comunicaciones y se están realizando los ajustes al documento debido a los cambios de movimiento internos de dependencia, para inicar la respectiva divulgación a toda la comunidad institucional | https://drive.google.com/drive/folders/11bu4h7QnMs9PuJsFb8jEcNsqMtdrWcTp | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Fortalecimiento de los canales de atención | 27 | Disponer para los grupos de valor de la entidad un espacio de consulta ágil (estado de las peticiones, interacción con micrositios del portal) |  | Consulta en línea de las peticiones | Área de atención al ciudadano | Área de atención al ciudadano | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-08-17 | 70% | Actualmente el servicio se encuentra en pruebas, una vez superados los hallazgos se pondrá en operación a través del micrositio de atención a la ciudadanía de la página web de la Entidad. | https://www.idartes.gov.co/es/servicio-ciudadania/consulta-radicados | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias Se recomienda finalizar con el cargue en el link, ya que, aún no funciona correctamente. Deberia tener un instructivo publicado | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Talento Humano | 28 | Diseñar e implementar un curso desde el área de relacionamiento con el fin de visibilizar la importancia de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía |  | Curso en modalidad virtual plataforma moodle de acceso libre para contratistas y funcionarios | Área de atención al ciudadano | Unidades de Gestión | 2022-02-01 | 2022-08-30 | 2022-08-16 | 100% | La Entidad ya tiene a disposición el curso "Idartes al servicio del área". Hemos socializado a través de diferentes espacios el mismo con toda la comunidad institucional | Link de inscripción: https://forms.gle/PcFtevoPHFdf48dB6 http://186.154.239.197/ de usuario todo en minuscula: controlinterno Clave: Controlidartes2022* | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias. | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 29 | Realizar charlas sobre la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanaía, misionalidad de la Entidad y fortalecimiento de la imagen institucional a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. |  | Actas de reunión, presentación y listados de asistencia | Área de atención al ciudadano |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-08-16 | 100% | Se cumplió al 100% la actividad durante el primer semestre. No se contemplan más charlas | 20224500140423 coordinadores 20224500140433 Servicios Generales 20224500140443 Seguridad | 2022-09-07 | No aplica por estar cerrada la actividad desde el primer seguimiento al PAAC | 2022-09-09 | Se reitera la recomendación de establecer en el PAAC el número de capacitaciones que se llevarán a cabo, con el fin de establecer el % cumplimiento de la actividad.
| 30 | Diseñar e implementar un curso desde el área de relacionamiento con el fin de visibilizar la importancia de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y la misionalidad de la entidad dirigido a el personal de servicios generales. |  | Documento PDF con el historial de la gestión de formación de los grupos creados en whatsapp. | Área de atención al ciudadano |  | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-08-16 | 100% | Se cumplió al 100% la actividad durante el primer semestre. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HUxkEDOiQUTYAWPuWqRtELRJgyWB5B1j Cód. 30 | 2022-09-07 | No aplica por estar cerrada la actividad desde el primer seguimiento al PAAC | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 31 | Elaborar el diseño institucional del Curso Idartes con enfoque diferencial |  | Documento en PDF con el diseño instruccional de Idartes con enfoque diferencial | Área de atención al ciudadano |  | 2022-07-05 | 2022-11-30 | 2022-08-16 | 100% | Se cumplió al 100% la actividad durante el primer semestre. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HUxkEDOiQUTYAWPuWqRtELRJgyWB5B1j Cód. 31 | 2022-09-07 | No aplica por estar cerrada la actividad desde el primer seguimiento al PAAC | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Normativo y procedimental | 32 | Actualizar el documento de caracterización del proceso estratégico de Gestión de Servicio a la Ciudadanía y publicarlo en el Mapa de Procesos Institucional |  | Caracterización del proceso publicada en el Mapa de Procesos | Área de atención al ciudadano |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-08-16 | 100% | Se cumplió al 100% la actividad durante el primer semestre. | https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/03.%20Formato%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20proceso_Gesti%C3%B3n%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%281%29%20%281%29.pdf | 2022-09-07 | No aplica por estar cerrada la actividad desde el primer seguimiento al PAAC | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Relacionamiento con el ciudadano | 33 | Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la entidad y elaborar informe mensual de gestión de peticiones 2022 |  | 11 informes de gestión de peticiones | Área de atención al ciudadano |  | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-08-16 | 70% | A corte de agosto de 2022 se ha realizado los informes correspondientes a los meses de enero a julio los cuales se encuentran publicados en el micrositio de atención y servicio a la ciudadanía de la página web. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-de-pqrds | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias. | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 34 | Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio |  | Elaborar 11 informes de encuestas | Área de atención al ciudadano |  | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-08-16 | 70% | A corte de agosto de 2022 se ha realizado los informes correspondientes a los meses de enero a julio los cuales se encuentran publicados en el micrositio de atención y servicio a la ciudadanía de la página web. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-encuestas-satisfaccion | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias. | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 35 | Elaborar el informe anual de encuestas de satisfacción |  | 1 Informe de encuestas publicado en la página web | Área de atención al ciudadano |  | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-08-16 | 100% | Actividad ejecutada en el 100% en el primer semestre 2022 | https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2022-08/INFORME%201er%20sem%202022%20peticionesvf.pdf | 2022-09-07 | No aplica por estar cerrada la actividad desde el primer seguimiento al PAAC | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 36 | Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones |  | Elaborar 11 informes de atenciones | Área de atención al ciudadano |  | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-08-16 | 70% | A corte de agosto de 2022 se ha realizado los informes correspondientes a los meses de enero a julio los cuales se encuentran publicados en el micrositio de atención y servicio a la ciudadanía de la página web. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias. | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
0 | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Lineamientos de Transparencia Activa | 37 | Difundir el cumplimiento de metas de los proyectos de inversión que sean de interés del ciudadano beneficiario de la gestión del Instituto. |  | 1 Divulgación de los logros alcanzados por el instituto con respecto a las metas institucionales | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-20 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | 40% | Se realizó reunión el 12/08/2022 con la persona designada del equipo de desarrolladores para solicitar que el tablero de power bi en donde se presenta el estado de avance en el cumplimiento de las metas de los proyectos del Idartes se genere automáticamente por Pandora, cada mes después del reporte por parte de las unidades de gestión. Este se encuentra en proceso de desarrollo, se deja como evidencia el acta de esta reunión la cual puede ser consultada en Orfeo con el radicado 20221200390213. | - Citación de la reunión del 22 de julio - Acta de reunión del 12/08/2022 con el equipo de desarrollo radicada en Orfeo con el N° 20221200390213 | 2022-09-05 | Se observa que la evidencia da cuenta con lo reportado por la primera línea de defensa, se recomienda realizar seguimientos periódicos con el fin de dar cumplimiento a la acción | 2022-09-09 | La evidencia aportada no refiere la relación con la acción de "Difundir el cumplimiento de metas de los proyectos de inversión que sean de interés del ciudadano beneficiario de la gestión del Instituto¨", y así mismo, determinar el porcentaje de cumplimiento (40%), ante lo cual no se encuentra observación por parte de la segunda línea de defensa.
| 38 | Promover al interior del instituto mediante mesas de trabajo la información relacionada con la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) |  | 1 Informe de mesas de trabajo con unidades de gestión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2022-08-30 | 100% | Se efectuaron mesas de trabajo durante el primer semestre de 2022, de esta manera se compilaron requerimientos para la actualización, depuración y publicación el Menú de Transparencia y Menú Atención a la Ciudadanía, a su vez, la OAP-TI elaboró el informe de las mesas de trabajo con el radicado Orfeo No. 20221200388023 de fecha 30 de agosto de 2022. | Radicado Orfeo No. 20221200388023 de fecha 30 de agosto de 2022. | 2022-08-30 | La evidencia aportada es coherente con la actividad formulada y se ejecutó dentro del plazo programado. No se tienen recomendaciones | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 39 | Actualizar en la página web la información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos con los que cuente la entidad. |  | Link de Transparencia con información de trámites actualizados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-08-12 | 90% | El dia 12 de agosto se realizó la ultima actualización conforme a la mesa de trabajo entre la secretaria General e Idartes | https://www.idartes.gov.co/es/servicio-ciudadania/tramites-y-servicios | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias. | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 40 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor de la entidad |  | Caracterización publicada en el Link de Transpaencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales Área de Servicio al Ciudadano | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | 40% | Se realizó reunión el día viernes 22 de julio en donde se informó al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación sobre el inicio de la actualización de la caracterización de usuarios, puesto que ya se había culminado la validación de la información que se iba a reportar a SEGPLAN sobre el avance de cumplimiento de los proyectos de inversión durante el primer semestre del año y la información generada de Pandora es la principal fuente de información para la Caracterizaión. El jefe de la OAP-TI, informó que se solicitó al equipo de desarrollo automatizar en pandora los tableros de power bi que se están generando en la Oficina, por lo cual se solicitó al equipo de desarrolladores incluyeran el tablero de caracterización de usuarios. Mediante reunión del 12/08/2022 se presentó formalmente el requerimiento el cual fué aceptado y se encuentra en proceso de desarrollo, el acta de esta reunión puede ser consultada en Orfeo con el radicado 20221200390213. | - Acta de reunión del 12/08/2022 con el equipo de desarrollo radicada en Orfeo con el N° 20221200390213 | 2022-09-05 | Se observa que la evidencia da cuenta con lo reportado por la primera línea de defensa, se recomienda realizar seguimientos periódicos con el fin de dar cumplimiento a la acción | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 41 | Plan de comunicación, sensibilización y capacitación sobre la seguridad y privacidad de la información |  | Campañas de socialización | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | 90% | Se realizó la solicitud al área de comunicaciones para dar inicio a la campaña de socialización sobre los temas de seguridad los cuales se estan publicando en la intranet y también se estan generando pop ups con información sobre la importancia de no compartir las constraseñas de los sistemas y demás sitios en los que se tiene información institucional | Se anexa el link en donde se encuentra toda la estrategia de socialización elaborada junto con comunicaciones: https://docs.google.com/presentation/d/1PcrRoG2No6SGdEViN__m77eroNE-Cooc/edit?usp=sharing&ouid=110872129436242582124&rtpof=true&sd=true | 2022-09-05 | Se observa que la campaña de socialización de seguridad de la información se esta desarrollando durante la última semana de agosto y el mes de septiembre. Así mismo, se observa que la evidencia da cuenta con lo reportado por la primera línea de defensa | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 42 | Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de acuerdo con las solicitudes formuladas por dependencias |  | Plan Anual de Adquisiciones publicado | Oficina Asesora Jurídica | Unidades de Gestión | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-09-07 | 63% | La Entidad realiza una actualización permanente del PAA a través de una herramienta interna denominada Pandora la cual se encuentra vinculada con los sistemas presupuestales del Instituto y ante las aprobaciones de las proyecciones de contratación por parte de la Jefe de la OAJ en lo que compete a la dependencia sobre objeto y obligaciones, automáticamente se vincula cada una de las líneas, con el PAA, el cual, de acuerdo a las necesidades se descarga de Pandora y se publica en el SECOP II por parte del usuario administrador designado en la entidad. Adicionalmente se viene retroalimentando al interior de la entidad sobre actualización en materia de contratación pública y se elaboraron proyectos de estudios previos por modalidad de contratación, que ya tuvieron la última revisión y están para cargue en PANDORA. La última actualización del PAA se hizo el 30 de agosto de 2022. Actualización permanente con el equipo de la OAJ en materia de aplicación normativa en contratación estatal. Se está trabajando en la política de compras públicas ya se tiene un proyecto en ajustes y propuestas. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=189087 | 2022-09-07 | De acuerdo con las evidencias aportadas, se corroboro que efectivamente, el plan de adquisiciones se encuentra actualizado y publicado. | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 43 | Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan |  | Plan de auditorías publicado | Área de Control Interno |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-19 | 67% | En la página web de la entidad, link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra la información publicada en los siguientes numerales. 4.8 - Informes de la Oficina de Control Interno. Se encuentra publicado el plan anual de auditoría 2022 en las versiones 1 y 2. Los informes resultantes de la ejecución del plan anual de auditoría, se encuentra en: 4.8.1 - Evaluación del sistema de control interno (Anterior pormenorizado) 4.8.2 - Seguimientos al plan anticorrupción y atención al cuidadano 4.8.2.1 - Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción 4.8.3 - Otros informes y/o consultas 4.8.3.1 - Informe de auditorías internas 4.8.3.2 - Informes de ley - seguimientos | https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/informes-control-interno https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/reportes-control-interno https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/seguimiento-plan-anticorrupcion https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/seguimiento-mapas-riesgos https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/informe-auditorias-internas https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/informes-ley-seguimientos |  | Se observa que las evidencias reportadas por la primera línea de defensa permiten corroborar el cumplimiento de la acción y es coherente con lo reportado por la unidad de gestión | 2022-09-09 | No se tiene fecha de seguimiento por parte de la segunda linea.
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 44 | Elaborar y publicar en la página web de la entidad los Mapas del Conocimiento construidos durante la vigencia |  | Mapas de conocimiento publicados en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | 10% | Se llevó a cabo mesas de trabajo entre la OAP-TI y Gestión Documental, para la planeación de actividades del proceso de gestión del conocimiento el cual contempla la elaboración del Mapa de Gestión del Conocimiento, a su vez, en fechas 10 y 31 de agosto se realizaron las reuniones para la elaboración del Mapa de Gestión del conocimiento teniendo en cuenta los activos de información. Evidencias: Reuniones del mes de junio hasta agosto de 2022. | https://drive.google.com/drive/folders/1B6tMrMdrPRj2j7G5H8SfpykKiy3we7K-?usp=sharing | 2022-09-07 | Se observa que se han realizado reuniones para la elaboración del mapa de gestión del conocimiento, sin embargo, es necesario que las reuniones se aporten las actas y el avance de la actividad es de baja respecto a su ejecución. | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 45 | Actualizar el portafolio de trámites y servicios de la entidad, de acuerdo con el nuevo plan de desarrollo |  | Portafolio actualizado y publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de procesos misionales | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-08-17 | 60% | Se comparte con el comité directivo la primer propuesta de Portafolio ajustada a la nueva metodologia, para las retroalimentaciones pertinentes | Correo de remisión del Jefe de Planeación al Comité directivo | 2022-09-07 | Atendiendo a la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias. Se recomienda formalizar el documento con las retroalimentaciones del comité directivo | 2022-09-09 | Las evidencias señaladas por la primera linea de defensa no están accesibles para la verificación, ante lo cual no se encuentra observación por parte de la segunda línea de defensa.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 46 | Actualizar y publicar en la página web de la entidad la política de seguridad en la información y protección de datos personales |  | Política publicada | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-09-07 | 80% | La Entidad publicó en la pagina web en el link de transparencia la política de seguridad en la información y protección de datos personales, Resolución 874 de 2020 | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/normativa/resoluciones https://www.idartes.gov.co/es/node/14944 | 2022-09-07 | Se evidencia que la entidad publico la Resolución 874 de 2020 Por medio de la cual se actualiza la Política de Protección de Datos Personales en el Instituto Distrital de las Artes, no obstante, el documento no se encuentra conforme a Sistema Integrado de Gestión de la entidad, formato GMC-F-09; a su vez, la actividad planteada inició en fecha 2/01/2022 y el documento aportado corresponde a la vigencia 2020, siendo extemporáneo al plazo formulado en el PAAC. Se recomienda la actualización de la mentada política de conformidad con el SIG. Así mismo, se recomienda dar cumplimiento con las fechas de reporte establecidos por la OAP-TI, ya que este reporte se realizó de forma extemporanea | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 47 | Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022 |  | Matriz de seguimiento a la implementación de la política actualizada semestralmente | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | 75% | El contratista encargado de la seguridad de la información ha diligenciado y reportado la matriz de autodiagnóstico de seguridad de la información la cual se diligencia trimestralmente. Así mismo, el área de tecnología se encuentra en el mes de septiembre junto con la Alta Consejería realizando una auditoría sobre la implementación del MSPI en la entidad, lo que permitirá identificar a la entidad bajo la auditoría de un externo, conocer las debilidades en la implementación del modelo | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SM13wzcJpcfZ4VeUL9mZCQYYf-5UO0Ns/edit?usp=sharing&ouid=110872129436242582124&rtpof=true&sd=true | 2022-09-05 | Se observa que el link de la evidencia da cuenta con lo que reporta la primera línea de defensa, puesto que se ve la matriz de autodiagnóstico diligenciada | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 48 | Implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC correspondiente a las actividades establecidas para la vigencia 2022 |  | Informe de seguimiento a la implementación del SIC | Área de Gestión Documental | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-08-30 | 50% | La SAF- Gestión Documental ha garantizado la implementación del SIC a través de actividades relacionadas con las diferentes estrategias así: -Plan de Conservación Documental Estrategia 2: Reunión Cinemateca y Becma determinar necesidades de conservación, radicado en Orfeo No 20224600322343. Informe recomendaciones implementación Cinemateca Becma, radicado en Orfeo No. 20224600322333. Visita Galería Santafé SAF-Gestión Documental 20224600372713. Estrategia 3: Informe trimestral condiciones ambientales, radicado en Orfeo: 20224600340373 Estrategia 4: Seguimiento del proceso de saneamiento ambiental, radicado en Orfeo: 20224600255283. Seguimiento en las condiciones previas para adecuar el espacio para el saneamiento, radicado en Orfeo: 20224600255153. Cierre del contrato de saneamiento ambiental, radicado en Orfeo: 20224600272363. Estrategia 5: Instalación deshumidificadores en el archivo radicado en Orfeo: 20224600255043. Seguimiento humedad por filtración detectada en el mes radicado en Orfeo: 20224600134183. Implementación de medidas correctivas para la humedad junto con Servicios Generales radicado en Orfeo: 20224600255133. Identificación de documentos con deterioros por humedad inactiva, radicado en Orfeo: 20224600340393. Visita Talento Humano revisión presencia de humedad, reporte: “Gestión del Talento Humano Reporte de Actos y Condiciones Inseguras” (GTH-F-13), ver evidencias: FormatoReporteGestionDocumental. Definción de los materiales y sustancias para Kit de Conservación, ver evidencias: KitConservación. Estrategia 6: Capacitación implementación del Sistema Integral de Conservación en el Idartes a la Subdirección de la Artes, radicado en Orfeo: 20224600271343. Capacitación Sistema Integrado de Conservación Subdirección de Artes y las Gerencias de Artes, radicado en Orfeo: 20224600322353. Capacitación Sistema Integrado de Conservación a la Subdirección de Formación Artística, radicado de Orfeo No 20224600340163. Capacitación sobre el Sistema Integrado de Conservación a la Subdirección de Formación Artística, radicado de Orfeo No 20224600340203. Capacitación SAF – Gestión Documental conformación Brigada de Rescate Documental, radicado en Orfeo: 20224600224693. Capacitación y taller de aplicación al SAF – Gestión Documental sobre riesgos documentales y procesos de intervención de primeros auxilios documentales, radicado en Orfeo: 20224600226703. Capacitación identificación de deterioros documentales para personal de apoyo que llegó a SAF - Gestión Documental, radicado en Orfeo: 20224600340343. Capacitación identificación de soportes especiales para el nuevo personal de apoyo que llegó a SAF - Gestión Documental, radicado en Orfeo: 20224600340363. Capacitación identificación de deterioros documentales, radicado en Orfeo: 20224600340343. Guión para el video de difusión sobre el proceso de implementación del Sistema Integrado de Conservación, radicado en Orfeo: 20224600340383. Capacitación estándares de digitalización de documentos con imágenes, radicado en Orfeo: 20224600340283 -Plan de preservación digital a largo plazo : Mesa de trabajo gestión documentos electrónicos de archivo con Comunicaciones, radicado en Orfeo: 20221400245083. Definición de los procesos de migración de medios ópticos que hacen parte de la serie documental Contratos subserie Aprovechamiento Económico PUFA, radicado Orfeo: 20224600377833. Apoyo en el Programa de Reprografía desde los aspectos físicos de los soportes documentales. Ver en Evidencias: Programa de Reprografía. Instructivo de Digitalización en los aspectos referentes al alistamiento de los soportes y a los procesos de digitalización por tipos de soportes. Ver en Evidencias radicado Orfeo: 20220802_InstructivoDigitalización INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO AL SIC: Se elaboró el informe semestral, ver radicado orfeo: 20224600373373 | https://drive.google.com/drive/folders/1Az_NiroZRg2jrg2YMV2BLWP4RNcc7Zu3 | 2022-09-07 | En revisión de la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento de las evidencias y se determina que son coherentes y oportunas para la actividad | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 49 | Divulgar política de protección de datos personales |  | Política publicada y socializada | Oficina Asesora Jurídica |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-07 | 100% | La OAJ publico en la pagina web, link de transparencia la resolución 874 de 2020 Por medio de la cual se actualiza la Política de Protección de Datos Personales en el Instituto Distrital de las Artes | https://www.idartes.gov.co/es/node/14944 | 2022-09-07 | Se evidencia que la entidad publico la Resolución 874 de 2020 Por medio de la cual se actualiza la Política de Protección de Datos Personales en el Instituto Distrital de las Artes, no obstante, el documento no se encuentra conforme a Sistema Integrado de Gestión de la entidad, formato GMC-F-09; a su vez, la actividad planteada inició en fecha 2/01/2022 y el documento aportado corresponde a la vigencia 2020, siendo extemporáneo al plazo formulado en el PAAC y el porcentaje de ejecución no coincide con la acción No. 46. Se recomienda la actualización de la mentada política de conformidad con el SIG y su debida socialización (diferente a la publicación) a la comunidad institucional. Así mismo, se recomienda dar cumplimiento con las fechas de reporte establecidos por la OAP-TI, ya que este reporte se realizó de forma extemporanea | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Criterio diferencial de accesibilidad | 50 | Realizar mesas de trabajo para el seguimiento de mejoras en los criterios diferenciables de accesibilidad en la página web de la entidad. |  | 1 mesa de trabajo de seguimiento a las mejoras en los criterios diferenciales | Área de Atención al Ciudadano | Área de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-02-01 | 2022-10-30 | 2022-08-16 | 100% | Actividad ejecutada al 100% en el primer seguimiento al PAAC |  | 2022-09-07 | No aplica por estar cerrada la actividad desde el primer seguimiento al PAAC | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 51 | Elaboración del plan de acción para el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad con base en lo establecido en el FURAG |  | Documento de plan de acción para el cumplimiento de requirimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | Área de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-04-11 | 2022-12-31 | 2022-08-17 | 100% | Actividad ejecutada al 100% en el primer seguimiento al PAAC |  | 2022-09-07 | No aplica por estar cerrada la actividad desde el primer seguimiento al PAAC | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Monitoreo del Acceso a la información pública | 52 | Publicación mensual informes de las PQRS |  | Elaborar 11 informes frente al tema de PQRS | Oficina de Atención al ciudadano |  | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-08-16 | 77% | A corte de agosto de 2022 se ha realizado los informes correspondientes a los meses de enero a julio los cuales se encuentran publicados en el micrositio de atención y servicio a la ciudadanía de la página web. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-de-pqrds | 2022-09-07 | Se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias. | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 53 | Monitorear y socializar a la comunidad institucional el esquema de publicación de la ley de transparencia |  | Esquema de Publicación en el Link de Transparencia | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2022-08-30 | 70% | Se efectuó la socialización del Esquema de Publicación de la Información asociado a la Ley de Transparencia, mediante el documento denominado “Protocolo para Publicación de Información de Conformidad con la Ley 1712 de 2014” el cual se encuentra publicado en el mapa de procesos de la entidad. En el primer semestre de la vigencia se realizó el monitoreo mediante informe con radicado Orfeo No. 20221200085753, segundo semestre de la vigencia se contempla realizar el monitoreo al Menú de Transparencia y Menú Atención a la ciudadanía. | Protocolo para Publicación de Información de Conformidad con la Ley 1712 de 2014” | 2022-08-31 | Se observa avance de la actividad con el documento "Protocolo para Publicación de Información de Conformidad con la Ley 1712 de 2014” y se programa realizar el segundo monitoreo al link de transparencia. | 2022-09-09 | Ninguna observación.
COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Corresponde a estrategias adicionales que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha inicial | Fecha programada | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Alistamiento | 54 | Realizar convocatoria para fortalecer el equipo de gestores de integridad. |  | Realizar 1 convocatoria para Gestores de Integridad | Talento Humano | Unidades de Gestión | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-08-18 | 100% | La actividad se cumplio a la fecha programada. | https://drive.google.com/drive/folders/1kVodqbNA68OWnL5RW4LUAhYeJIkT7VWF | 2022-09-07 | En revisión de la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento de las evidencias y se determina que son coherentes y oportunas para la actividad | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 55 | Realizar 1 reunión de socialización del código de integridad al equipo de gestores de integridad |  | Realizar 1 reunión con los gestores de integridad | Talento Humano | Unidades de Gestión | 2022-03-01 | 2022-04-04 | 2022-08-18 | 100% | La actividad se cumplio a la fecha programada, logrando desarrollar la socializaicón del código, obteniendo como producto el acta de la reunión de la misma. | https://drive.google.com/drive/folders/1TJoh0bNxoMi3mdrak7Dlmq6E5ZXbLOKz | 2022-09-07 | En revisión de la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento de las evidencias y se determina que son coherentes y oportunas para la actividad | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Armonización | 56 | Realizar una capacitación a los Gestores sobre el código de integridad y su proceso de adopción en la entidad |  | Gestores capacitados | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-04-01 | 2022-05-13 | 2022-08-18 | 100% | Se logró capacitar al grupo de gestores frente al código de valores | https://drive.google.com/drive/folders/1lkIXLTHrkeX9_xbQ2XQrohUX1jiibpY6 | 2022-09-07 | En revisión de la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento de las evidencias y se determina que son coherentes y oportunas para la actividad | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 57 | Elaborar en conjunto con los Gestores de Integridad el cronograma de actividades a desarrollar durante la vigencia 2021 |  | Cronograma de trabajo | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2022-08-18 | 100% | Se generó cronograma de actividades frente a las estrategías a desarrollar durante la vigencia sobre la divulgación, apropiación y medición de conocimiento del código de integridad. | https://drive.google.com/drive/folders/1ESLsmEYQqkU-8CXmio28yuXB2CSmtGRl | 2022-09-07 | En revisión de la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento de las evidencias y se determina que son coherentes y oportunas para la actividad | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Diagnóstico | 58 | Definir instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la entidad |  | Definir 1 instrumento o herramienta de diagnóstico | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-08-18 | 100% | Se define que la herramienta de medición se realizará a través de encuesta formulario google forms dirigido a toda la comunidad institucional. | https://drive.google.com/drive/folders/1OpizFNWA5k0_7fEn5DKc8C79hH8LeOpe | 2022-09-07 | En revisión de la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento de las evidencias y se determina que son coherentes y oportunas para la actividad | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 59 | Aplicar el instrumento de diagnóstico sobre la implementación del código de integridad |  | Realizar 1 diagnóstico de la implementación del código | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-08-18 | 100% | Se aplica la encuesta diagnositca a toda la comunidad institucional, reiterando el correo de solicitud de diilgienciamiento a través del correo institucional de gestores de integridad. | https://drive.google.com/drive/folders/1BbSlAsEs4mRbs5JfKI5AAG0ivCakXNzs | 2022-09-07 | En revisión de la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento de las evidencias y se determina que son coherentes y oportunas para la actividad | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 60 | Socializar el resultado del diagnostico realizado a los funcionarios y contratistas de la entidad |  | Socialización del diagnostico | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-07-01 | 2022-07-12 | 2022-09-07 | 50% | Se obtienen los resultados de la encuesta de integridad a través del formulario de google forms, los mismos se analizaron y se procederá a divulgar a la comunidad institucional | https://drive.google.com/drive/folders/1oRd-yefdahto7w8q3aVoEruBja3v9qwm | 2022-09-07 | Se observa que no se dió cumplimiento total a la acción dentro de los tiempos establecidos en el plan, por lo que se recomienda al área realizar las actividades pendientes lo más pronto posible para que en el próximo seguimiento se pueda reportar el cumplimiento con su respectiva videncia. Así mismo, se recomienda dar cumplimiento con las fechas de reporte establecidos por la OAP-TI, ya que este reporte se realizó de forma extemporanea | 2022-09-09 | Ninguna observación.
| 61 | Analizar el resultado del diagnóstico y definir las acciones a desarrollar para la implementación de la gestión de integridad en la entidad |  | Análisis del diagnóstico y definición de acciones | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 2022-09-07 | 75% | Se descargan, revisan y analizan los resultados obtenidos de la encuesta de integridad, revisando así cual es el valor que requiere mayor impacto y fortalecimiento y a su vez el que menos recuerda la comunidad institucional para poder generar estrategías y actividades de mejora | https://drive.google.com/drive/folders/1IoOkaYe2IahKLwxJDsynb8pVLiBU9XeA | 2022-09-07 | Se observa que no se dió cumplimiento total a la acción dentro de los tiempos establecidos en el plan, por lo que se recomienda al área realizar las actividades pendientes lo más pronto posible para que en el próximo seguimiento se pueda reportar el cumplimiento con su respectiva videncia. Así mismo, se recomienda dar cumplimiento con las fechas de reporte establecidos por la OAP-TI, ya que este reporte se realizó de forma extemporanea | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Implementación | 62 | Desarrollar las acciones que permitan la implementación y apropiación de la política y código de integridad por parte de los servidores públicos y contratistas con base en el diagnóstico realizado |  | Desarrollar acciones para implementación del código de integridad | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-18 | 70% | Se han generado estrategías de divulgacion, sensibilización y medición de apropiación a los valores que componen el código de integridad, a través de los diferentes canales de comunicación | https://drive.google.com/drive/folders/1sOTKHfiXK6S0qXew-MIzM6KGYGlm37GU | 2022-09-07 | En revisión de la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento de las evidencias y se determina que son coherentes y oportunas para la actividad | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Seguimiento y evaluación | 63 | Realizar monitoreo al cumplimiento a la implementación del código de integridad así como del cumplimiento al plan de integridad |  | Realizar monitoreo a la implementación del código de integridad | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-09-07 | 70% | Se ha venido realizando monitoreo periodico a la implementación al código de integridad, así como la apropiación al mismo, por medio de estrategias ludicas y de reconocimiento. Así mismo se asistio y participo al inicio de la senda de integridad de la Secretaría General en donde mediante las actividades planteadas por la secretaría también se realizará monitoreo a la implementación del código de integridad | https://drive.google.com/drive/folders/1oRd-yefdahto7w8q3aVoEruBja3v9qwm | 2022-09-07 | Se observa que la entidad realizó la inscripción a la actividad de Senda de Integridad coordinada por la Secretaría General la cual apoyará a las entidades en la implementación del código de integridad | 2022-09-09 | Ninguna observación.
Revisó: |  |  | Avaló: |  | Aprobó: |  |  |  |  | HISTORICO DE CAMBIOS
[10 empty] | Fecha | Versión | Detalle de Cambios
[11 empty] | 1 | Emisión inicial - Formulación de las actividades del PAAC para la vigencia 2022
[10 empty] | 2022-04-11 | 2 | Se realiza ajuste a las fechas de las actividades del Componente de Gestión del Riesgo y el Componente Adicional: Gestión de Integridad, en 4 acciones ya que se presentó un retraso en el cumplimiento de las actividades. Se adicionaron 3 acciones en el Coponente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano para fortalecer las actividades que realiza el área de relacionamiento con la ciudadanía
Aurora Camila Crespo Murillo |  |  | Adriana María Cruz Rivera |  | Catalina Valencia Tobón |  |  |  |  | 2022-06-28 | 3 | Se realiza el ajuste del formato del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adicionando una colomna de tal manera que se indique fecha inicial y final de la actividad, se integra al formato las columnas de autcontrol, autoevaluación y evaluación independiente y se agrega el campo de Histórico de cambios para llevar el control de las versiones generadas del plan
Contratista Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información (E) |  | Directora General
Note on M16: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M28: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M35: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M51: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on K55: ====== ID#AAAAfFYR-Hw Angela Viviana Paez Delgado (2022-08-29 22:24:35) @laura.martinezlopez@idartes.gov.co Recordar que mañana finaliza la fecha para diligenciar y cargar (si hay pendiente) evidencias. _Asignado a Laura Catalina Martinez Lopez_
Note on L64: ======
Note on M68: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M89: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======

## Hoja1 (hidden)
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | Formulación
Subcomponente Construccion Mapa de riesgos
Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).
Contexto estratégico. Establezca: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Accion dentro de rendición de cuentas
Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave
Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.