## Hoja1
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | Código: DEI-F-35
Fecha: 05/04/2022
| PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL MIPG | [20 empty] | Versión: 01
Programación de actividades para la implementación del MIPG
Vigencia: | 2022
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | N° Actividad | Actividad | Meta/ Producto | Evidencia | Unidad de Gestión Responsable |  | Programación | [8 empty] | Autocontrol (Primera Línea de Defensa) |  | Autoevaluación (Segunda Línea de Defensa) |  | Evaluación Independiente (Tercera Línea de Defensa)
[8 empty] | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplimiento | Obervaciones | Cumplimiento | Obervaciones | Cumplimiento | Observaciones
Información y Comunicación | Política de Gestión Documental | 1 | Implementar el Plan Anual de Transferencias Documentales primarias de la Entidad. | Transferencias documentales realizadas durante la vigencia 2022 | Actas de transferencia documentales realizadas | Gestión Documental | Programado | [6 empty] | X
Ejecutado
Información y Comunicación | Política de Gestión Documental | 2 | Elaborar el procedimiento para la entrega de los archivos con inventario documental por desvinculación o traslado del funcionario público | Procedimiento elaborado | Procedimiento elaborado y publicado en el mapa de procesos de la Entidad | Gestión Documental | Programado | [7 empty] | X
Ejecutado
Información y Comunicación | Política de Gestión Documental | 3 | Elaborar el procedimiento para la entrega de los archivos con inventario documental por culminación de las actividades contractuales | Procedimiento elaborado y publicado | Procedimiento elaborado y publicado en el mapa de procesos de la Entidad | Gestión Documental | Formulación | [7 empty] | X
Autocontrol
Información y Comunicación | Política de Gestión Documental | 4 | Identificar los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de Retención Documental | Expedientes electrónicos de archivo identificados en las Tablas de Retención Documental | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño en donde se aprueban las Tablas de Retención Documental actualizadas | Gestión Documental | Formulación | [6 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Servicio al Ciudadano | 5 | Revisar y complementar el Manual de Servicio a la Ciudadanía conforme a lo establecido en la Circular 006 de 2022 | Manual actualizado y publicado | Manual publicado en el mapa de procesos institutional, en el proceso estratégico de Servicio a la Ciudadanía | Relacionamiento con la Ciudadanía | Formulación |  |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Servicio al Ciudadano | 6 | Realizar taller de simplificación de documentos al lenguaje claro convocando servidores públicos de todas las unidades de gestión | Taller simplificación de documentos | Convocatoria taller google meet | Relacionamiento con la Ciudadanía | Formulación |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Servicio al Ciudadano | 7 | Análisis sobre si el Talento Humano asignado a cada uno de los canales de atención es suficiente para atender la demanda | Documento PDF | Documento PDF con el análisis realizado | Relacionamiento con la Ciudadanía | Formulación |  |  |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Servicio al Ciudadano | 8 | Estrategias para resolver PQRSD según su nivel de complejidad | Documento PDF - Estrategias | Documento PDF - Estrategias | Relacionamiento con la Ciudadanía | Formulación |  |  |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Servicio al Ciudadano | 9 | Consulta con poblaciones sobre página web que guíe a las personas a través de los ambientes físicos y mejoren su comprensión y experiencia del espacio | Consulta | Página web que guíe a las personas a través de espacios físicos | Relacionamiento con la Ciudadanía | Formulación |  |  | X
Autocontrol
Dimensión de Talento Humano | Política de Integridad | 10 | Divulgación del Código de Integridad | Socialización a la comunidad institucional de los valores que componen el Código de Integridad | Soportes de divulgación del Código de Integridad, a través de los diferentes canales de comunicación interna. | Talento Humano | Formulación | [5 empty] | X
Autocontrol
Dimensión de Talento Humano | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | 11 | Divulgación e inscripción de los funcionarios que desempeñan cargos de alta gerencia al curso de Alta Gerencia Pública | Divulgación e inscripción de los funcionarios que desempeñan cargos de alta gerencia al curso de Inducción para Servidores de Alta Gerencia Pública realizado por la ESAP | Soportes de la divulgación y de la inscripción de los funcionarios que desempeñan cargos de alta gerencia al curso de Alta Gerencia Pública | Talento Humano | Formulación | [7 empty] | X
Autocontrol
Dimensión de Talento Humano | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | 12 | Ejecución del Plan de Capacitación Institucional 2022 | Ejecutar el Plan de Capacitación Institucional 2022 | Cronograma y soportes de la ejecución del Plan de Capacitación Institucional 2022 | Talento Humano | Formulación | [8 empty] | X
Autocontrol
Dimensión de Talento Humano | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | 13 | Generar una alianza con una entidad de educación superior para brindar a los funcionarios de la Entidad la oportunidad de aprendizaje de una segunda lengua | Realizar una alianza con una entidad de educación superior para el aprendizaje de una segunda lengua a los funcionarios de la Entidad | Soportes de la alianza suscrita con la entidad de eduación superior y soportes de inscripción de los funcionarios al curso de segunda lengua | Talento Humano | Formulación | [8 empty] | X
Autocontrol
Dimensión de Talento Humano | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | 14 | Realizar la convocatoria y recepción de solicitudes para la modalidad de teletrabajo suplementario | Convocatoria realizada y análisis de las solicitudes recibidas para la modalidad de teletrabajo suplementario | Soportes de la convocatoria, relación de solicitudes realizadas por los funcionarios, decisiones proferidas por el Comité de Teletrabajo con las comunicaciones o notificaciones a los funcionarios según sea el caso | Talento Humano | Formulación | [5 empty] | X
Autocontrol
Dimensión de Talento Humano | Política de Integridad | 15 | Divulgación y sensibilización del Protocolo de la Línea de Denuncia | Socialización del Protocolo de la Línea de Denuncia a toda la comunidad institucional | Soportes de la divulgación y sensibilización del Protocolo de la Línea de Denuncia | Talento Humano | Formulación | [7 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 16 | Actualizar el Catálogo de servicios de TI | Catálogo de servicios de TI actualizado | Catálogo de servicios de TI Publicado y socializado | OAP-TI | Programado |  |  |  | X
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | 100%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 17 | Fomalizar los Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés) | OLA formulados y aprobados | OLA Publicados y socializados | OAP-TI | Programado | [5 empty] | X
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 18 | Contar con un Tablero de indicadores para el seguimiento y control | Tablero de Indicadores de PETI funcional desde el Aplicativo de Proyectos tácticos | Tablero de Indicadores de PETI en aplicativo de Proyectos tácticos | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | X
[7 empty] | Autocontrol |  |  |  | 80%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 19 | Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI que incluye seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores | Actualización del 100% de los proyectos en los aplicativos Jira y Proyectos tácticos | Tablero de control de proyectos en Jira y Proyectos tácticos entegrable: es documento de metodologia que aplique a proyectos que no sean desarrollo | OAP-TI | Formulación |  |  |  |  | X
[7 empty] | Autocontrol |  |  |  | 80%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 20 | Realizó la documentación y transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos ejecutados en la vigencia evaluada | Realizar la trasferencia de conocimiento a los interesados | Documento de resultado de proyectos ejecutados | OAP-TI | Formulación | [8 empty] | X
[7 empty] | Autocontrol |  |  |  | 5% Seguimiento Plan de acción del PETI
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 21 | Contar con herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI | Implementación de Jira y tablero de proyectos tácticos | Herramientas Jira y tablero de proyectos tácticos en producción | OAP-TI | Formulación |  |  |  |  | X
[7 empty] | Autocontrol |  |  |  | 80%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 22 | Contar con el catálogo de componentes de información actualizado - COMPONENTES DE INFORMACIÓN: es el término utilizado para referirse al conjunto de los datos | Catálogo de componentes de información | Catálogo de componentes de información Publicado | OAP-TI | Formulación | [5 empty] | X
[7 empty] | Autocontrol |  |  |  | 90%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 23 | Contar con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información | Documento de vistas de información actualizadas de acuerdo a la arquitectura de información | Documento adoptado por el SIG publicado en el Mapa de Procesos | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | X
[7 empty] | Autocontrol |  |  |  | 0%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 24 | Contar con un catálogo actualizado de todos los sistemas de información | Catálogo de sistemas de Información actualizado | Catálogo de Sistemas de Información Publicado y socializado | OAP-TI | Formulación |  |  |  |  | X
[7 empty] | Autocontrol |  |  |  | 100%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 25 | Contar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas o actualizadas para todas sus soluciones tecnológicas | Documento de arquitectura de solución | Documento de arquitectura de solución publicado y socializado | OAP-TI | Formulación | [7 empty] | X
[7 empty] | Autocontrol |  |  |  | 40%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 26 | Implementar para sus sistemas de información funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información (Revisar con Camilo Calderon) | En el procedimiento de bases de datos, desarrollo de software implementar estas funcionalidades / Formato de control de cambios | Procedimiento de bases de datos y desarrollo de software actualizados / Instrumento de control de cambios | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | X
[7 empty] | Autocontrol |  |  |  | 0%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 27 | Contar con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información | Sistemas de Información documentados | Documentacion técnica de sistemas de información | OAP-TI | Formulación | [5 empty] | X
[7 empty] | Autocontrol |  |  |  | 5%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 28 | Contar con todos los documentos de arquitectura de software actualizados | Documentos de arquitectura de software para los desarrollos | Documentos de arquitectura de software para los desarrollos | OAP-TI | Formulación | [5 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 29 | Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales | Actualizacion de la política de desarrollo de software | Política de desarrollo de software actualizada | OAP-TI | Formulación | [7 empty] | X
[7 empty] | Autocontrol |  |  |  | 50%
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 30 | Brindar las funcionalidades de accesibilidad que indica la Política de gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios | Actualizacion de la política de desarrollo de software | Política de desarrollo de software actualizada | OAP-TI | Formulación |  |  |  |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 31 | Formular e implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI | Plan de mantenimiento preventivo de Infraestructura de TI | Plan de mantenimiento preventivo de Infraestructura de TI | OAP-TI | Formulación |  |  |  |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 32 | Implementar mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los ANS establecidos | Plan de continuidad | Plan de continuidad | OAP-TI | Formulación | [5 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 33 | Realizar seguimiento a través de indicadores sobre el uso y apropiación de TI en la entidad | Formular indicadores de uso y apropiacion de TI | Indicadores de uso y apropiacion de TI | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 34 | Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos a través de los indicadores de uso y apropiación | Implementar una Estrategia de uso y apropiación TI, conforme al dominio en la Arquitectura TI | Documento de estrategia para el uso y apropiación TI en la Entidad | OAP-TI | Formulación | [8 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 35 | Identificar y documentar procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad | Construcción de un inventario de tramites y servicios que requieren de interoperabilidad | Inventario de procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad | OAP-TI | Formulación | [5 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 36 | Utilizar y documentar el Marco de interoperabilidad para el intercambio de información con otras entidades | Documentar el Marco de interoperabilidad utilizado por la Entidad | Documento de implementación del Marco de Interoperabilidad | OAP-TI | Formulación | [5 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 37 | Aprobar por el comité de gestión y desempeño institucional el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | Tener aprobado el Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | Acta de aprobación del comite | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 38 | Hacer uso de Machine Learning en la Entidad - El ‘machine learning’ –aprendizaje automático– es una rama de la inteligencia artificial que permite que las Experimentación, producción y decisiones estratégicas Experimentación y producción Experimentación Procesos de planeación en la materia de machine learning | Documentar la implementación de nuevas tecnologias de Machine Learning | Repositorio de documentos de Machinne Learning Geovisor Bitbucket Documentos con diagramas | OAP-TI | Formulación | [7 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 39 | Hacer uso de la Inteligencia Artificial –IA en la entidad aplicando Inteligencia asistida: En esta primera etapa, la entidad obtiene ventajas de programas de datos a gran escala, del potencial de la nube y de enfoques científicos para tomar decisiones basadas en datos | Documentar la implementación de nuevas tecnologias de Inteligencia Artificial | Repositorio de documentos de IA capa publicada geoclick documento estudio de manzana catastral | OAP-TI | Formulación | [7 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 40 | Formular, aprobar y alinear con el PETI, el Plan de Transformación Digital (entendido en los términos del artículo 147 del PND y bajo los lineamientos del Marco de Transformación Digital), conforme a las iniciativas, procesos y áreas priorizadas para la transformación digital | Documento de transformacion digital | Guia MinTic Documento de transformacion digital aprobado y publicado | OAP-TI | Formulación | [5 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 41 | Implementar aplicaciones basadas en DLT (Distribute Ledger Technologies) como Blockchain | Documentar la implementación de nuevas tecnologias de Blockchain | Repositorio de documentos de Blockchain | OAP-TI | Formulación | [7 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 42 | Realizar capacitaciones de analítica de datos y Big Data a los funcionarios y contratistas de la entidad | Capacitación virtual en temáticas de Analítica de datos y/o Bigdata | Actas de reunión / Instrumento de apoyo de capacitación | OAP-TI | Formulación | [5 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 43 | Contar con un protocolo de anonimización y protección de datos personales que se implementa y tiene el respaldo de la alta dirección. Esto facilita el trabajo colaborativo para la explotación de datos con otras entidades públicas, privadas y academia | Se debe proyectar el documento y formalizarlo en intranet | Documento estandarizado para la anonimización y protección de datos personales | OAP-TI | Formulación | [5 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Gobierno Digital | 44 | Emitir la Política de gobernanza de datos de acuerdo a la guia de Mintic | Política de gobernanza de datos | Política de gobernanza de datos publicada y socializada | OAP-TI | Formulación | [5 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Seguridad Digital | 45 | Adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura critica cibernética Realizar la identificación anual de la infraestructura critica cibernética e Informar al CCOC | ACODTIC - MSPI | Documento de identificacion de infraestructura critica del Idartes aprobado | OAP-TI | Formulación | [7 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Seguridad Digital | 46 | Efectúar evaluaciones de vulnerabilidades informáticas | Ejercicios de evaluaciones de vulnerabilidades informáticas | Documento de resultado de análisis de vulnerabilidades | OAP-TI | Formulación | [7 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Seguridad Digital | 47 | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética. | Guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética implementada | Productos relacionados en la guía | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Seguridad Digital | 48 | Asegurar que los contratistas y proveedores cumplan con las políticas de ciberseguridad internas | Incorpoción en los compromisos de los contratistas con la Política de seguridad de la información | Documento de compormiso de la seguridad de la informacion | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Seguridad Digital | 49 | Realizar retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades y la aplicación de actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de información. | Se realiza informe semestral de vulnerabilidades tecnicas | Documento de diagnostico y pruebas de vulnerabilidad | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Seguridad Digital | 50 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital. | Jornadas de capacitaciòn realizados | Listas de asistencia y material de capacitación | OAP-TI | Formulación | [8 empty] | x
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Participación Ciudadana | 51 | Jornada de conformacion equipo misional en la cuales se trabajara procesos de fortalecimineto de macanismos participativos desde cada area, acciones a realizar en la vigencia y actividades de fortalecimiento participativo | Identificar y consolidar un equipo institucional de participación Idartes | Actas y material de formacion | OAP-TI | Programado |  | X
Ejecutado
Gestión con Valores para Resultados | Política de Participación Ciudadana | 52 | Plan de capacitación en participación ciudadana | Identificar y consolidar un equipo institucional de participación Idartes | Actas y material de formacion | OAP-TI | Programado |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Ejecutado
Gestión con Valores para Resultados | Política de Participación Ciudadana | 53 | Socializacion y preparacion la estrategia de rendicion de cuentas | Contar con la actualización y ajustes de la Estrtegia de Rendición de Cuentas | Jornada de socializacion del plan de rendición de cuentas como definicion de cronograma para preparacion | OAP-TI | Formulación |  |  | X |  |  |  |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Participación Ciudadana | 54 | Definicion cronograma de rendición de cuentas |  | Estrategia de rendicion de cuentas actualizada y publicada | OAP-TI | Formulación |  |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Participación Ciudadana | 55 | Preparacion e implementación de las jornadas Idartes es Bogotá 2022 | Realizar seis (6) dialogos en el marco de la estrategia IDARTES es Bogotá | Cronograma, acuerdos y seguimiento | OAP-TI | Formulación |  |  | X |  | X |  | X |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Participación Ciudadana | 56 | Seguimiento acuerdos realizados en el marco de las jornadasIdartes es Bogotá 2022 |  | Semaforo de seguimiento a los compromisos de la estrategía Idartes es Bogotá. | OAP-TI | Formulación |  |  | X |  | X |  | X |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Participación Ciudadana | 57 | Capacitacion para consejeros-as en acceso a la información para determinar qué políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía digital y promover la activa participación ciudadana, y los roles de los consejeros | Capacitacion para consejeros-as en acceso a la información | Actas y material de formacion dirigida a consejeros-as | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | X |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Participación Ciudadana | 58 | Hacer un diagnostico de los datos usados para incentivar la participación de los grupos de valor de Idartes y el uso de las bases de datos de los ciudadanos para usarse como insumo para incentivar la participación | Diagnostico de los datos usados para incentivar la participación en los grupos de valor de Idartes | Documento Diagnostico de los datos usados para incentivar la participación en los grupos de valor de Idartes | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | X |  | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Participación Ciudadana | 59 | Elaborar un plan de acción conforme a la actividad 14 del procedimiento de Estrategia de rendición de cuentas que visibilice los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la información sobre el avance en la garantía de derechos a partir de las metas y resultados de la planeación institucional. | Establecer un plan de acción que permita el mejoramiento continuo, tomando como insumo los instrumentos de implementación y evaluación de la Rendición de Cuentas Institucional | Plan de acción | OAP-TI | Formulación | [8 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Participación Ciudadana | 60 | Capacitacion para consejeros-as en acceso a la información con el fin de promover el control social y las veedurías ciudadanas a la gestión de la entidad utilizando además de otros mecanismos los medios digitales. | Capacitacion para consejeros-as en acceso a la información | Actas y material de formacion dirigida a consejeros-as | OAP-TI Área de Comunicaciones | Formulación | [6 empty] | X |  | X
Autocontrol
Información y Comunicación | Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 61 | Realizar un seguimiento al Plan de Acción de los Criterios de accesibilidad web, del anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020, con el fin de establecer alertas tempranas y compromisos para dar cumplimiento a la Resolución 1519/2020 | Acta de reunión de seguimiento al avance o ejecución del plan de acción frente a los criterios de accesibilidad anexo 1 | Acta de reunión/ listado de asistencia | OAP-TI Área de Comunicaciones | Programado |  |  |  |  | x
Ejecutado
Información y Comunicación | Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 62 | Elaborar instrumento para definir responsables y roles para la actualización de contenidos en el link de transparencia. | Un instrumento elaborado y publicado en el Mapa de Procesos | Un instrumento publicado en el Mapa de Procesos de la entidad | OAP-TI | Formulación |  |  | x | x
Autocontrol
Información y Comunicación | Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 63 | Elaborar un formulario de encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información para ser publicado en la página web | Formulario de encuesta de satisfacción respecto al Link de Transparencia de la entidad | Formulario publicado en la página web | OAP-TI | Programado | [7 empty] | x | x
Ejecutado
Información y Comunicación | Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 64 | Realizar una capacitación a los funcionarios y contratistas de la entidad para dar a conocer la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | Una capacitación respecto a la Ley de Transparencia | Acta de reunión/ listado de asistencia | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | x
Autocontrol
Información y Comunicación | Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 65 | Realizar informe de mesas de trabajo con las unidades de gestión para el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Un informe de mesas de trabajo con resultados y compromisos | Un informe publicado en el Mapa de Procesos de la entidad | OAP-TI | Formulación | [5 empty] | x
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Defensa Jurídica | 66 | Socializar Circulares o Lineamientos Secretaría Jurídica Distrital Y Decretos Distritales, atención normativa en materia de política de prevención del daño antijurídico y directrices de conciliación en la entidad | Politica actulizada y publicada y dibulgada | Resolución 1011 del 26 de agosto de 2022 "Por medio de la cual se modifica la Política de Prevención de Daño Antijurídico en el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, adoptada mediante Resolución 2071 del 30 de diciembre de 2019" publicada en la página web de la entidad y en la intranet – Mapa de Procesos – Proceso Gestión Jurídica. Se profirió la Resolución N° 341 del 29 de abril de 2022 con base en decreto 556 de 2022. Correo electrónico del día 24 de mayo de 2022 dirigido a todos los integrantes del Comité de Conciliación y Daño Antijurídico, como al nivel directivo de la entidad, a efectos de tener en cuenta y descender la información, para evitar incurrir en las situaciones que allí se indican. Directrices en materia de conciliación en la entidad. | Oficina Asesora Jurídica | Formulación | [8 empty] | X
Autocontrol
Gestión con Valores para Resultados | Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 67 | Realizar por lo menos una mesa de trabajo con las áreas misionales que tienen inscritos tramites u opa's para la prestación de servicios artisticos y culturales | Generar un espacio para la interacción de los responsables de las OPA's de Idartes para su autocontrol y mejora continua | Actas de reunión | OAP-TI | Programado | [7 empty] | X
Ejecutado
Gestión con Valores para Resultados | Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 68 | Formular una estrategia de racionalización de tramites (OPA'S) conforme a lo establecido normativamente y al autocontrol de las OPA's vigentes en Idartes | Contar con una estrategia de racionalización de tramites que permita a Idartes, generar la mejora de las mismas en benificio de ecosistema cultural distrital | Estrategia de racionalización de tramites registrada el el SUIT | OAP-TI | Programado | [8 empty] | X
Ejecutado
Gestión del Conocimiento | Política de Gestión del Conocimiento | 74 | Realizar la aprobación del plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño | Plan aprobado por el Comité institucional de gestión y desempeño | Acta de reunión en donde se evidencie la aprobación del plan y la publicación del docuento en el Mapa de procesos | Camila Crespo | Programado |  |  | x
Autocontrol
Gestión del Conocimiento | Política de Gestión del Conocimiento | 75 | Elaborar metodologias para recopilar la información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias, así como la consulta de necesidades y expectativas a sus grupos de valor. | Metodología para recopilar información mediante el Modelo de Madurez de la Gestión del Conocimiento | Documento de metodología para recopilar información publicado en el Mapa de Procesos de la entidad. | Rene Hernandez /Fatima Rodriguez | Programado |  |  |  | x | x | x
Ejecutado
Gestión del Conocimiento | Política de Gestión del Conocimiento | 76 | Crear los Semilleros de Gestión del Conocimiento con la participación de Talento Humano. | Semilleros de Gestión del Conocimiento institucionalizados | Acta o documento de la institucionalización de los Semilleros de Gestión del Conocimiento. | Rene Hernandez | Formulación |  | x | x
Autocontrol
Gestión del Conocimiento | Política de Gestión del Conocimiento | 77 | Creación y/o actualización de procedimientos asociados a Gestión del Conocimiento y la Innovación | Procesos creados o actualizados publicados en el Mapa de Procesos de la entidad | Procedimientos publicados en el Mapa de Procesos de la Entidad | Rene Hernandez /Fatima Rodriguez/ Camila Crespo | Formulación |  | x | x | x | x | x
Autocontrol
Gestión del Conocimiento | Política de Gestión del Conocimiento | 78 | Construcción del mapa de riesgos del proceso de gestión del conocimiento | Mapa de riesgos de Gestión del Conocimiento suscrito | Mapa de riesgos publicado en el Mapa de Procesos de la entidad | Rene Hernandez /Fatima Rodriguez | Formulación |  | x | x
Autocontrol
Gestión del Conocimiento | Política de Gestión del Conocimiento | 79 | Elaborar caja de herramientas para el uso y apropiación del conocimiento, así como identificar buenas practicas en conocimiento e innovación en la entidad y en el distrito. | Matriz con el listado de herramientas - Mapas de Conocimiento - Activos de conocimiento | Caja de herramientas compartida en DRIVE | Fatima Rodriguez | Formulación |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Autocontrol
Gestión del Conocimiento | Política de Gestión del Conocimiento | 80 | Realizar los inventarios de conocimiento de la entidad que sirven de insumo para los Mapas de Conocimiento | Inventario de conocimiento de la entidad | Inventario de conocimiento de la entidad publicado en el Mapa de Procesos | Camilo Cabra | Formulación |  |  | x | x
Autocontrol
Gestión del Conocimiento | Política de Gestión del Conocimiento | 81 | Elaborar el Mapa de Conocimiento | Mapa de Conocimiento | Mapa de Conocimiento publicado en el Mapa de Procesos | Camilo Cabra | Formulación |  |  |  |  | x | x
Autocontrol
Gestión del Conocimiento | Política de Gestión del Conocimiento | 82 | Consolidar matriz de información respecto a las investigaciones que la entidad se encuentra adelantando | Matriz de información respecto a las investigaciones de adelantadas por la entidad | Matriz de información respecto a las investigaciones de adelantadas por la entidad publicada en el Mapa de Procesos | Rene Hernandez | Formulación | [6 empty] | x | x | x
Autocontrol
Gestión del Conocimiento | Política de Gestión del Conocimiento | 83 | Identificar mecanismos de transferencia de conocimiento para documentarlos y mejorar su apropiación | Un documento de sistematización para la transferencia de conocimiento y mejorar su apropiación | Documento de sistematización para prototipar la fase de transferir el conocimiento presentado al lider del proceso | Rene Hernandez | Formulación | [6 empty] | x | x | x
Autocontrol
Control Interno | Política de Control Interno | 84 | En virtud de la Segunda Línea de Defensa la OAP-TI, realizará una solicitud a la Subdirección Administrativa y Financiera, área de Talento Humano, relacionada con la presentación del cumplimiento de los valores y principios del servicio público ante el Comité de Coordinación de Control Interno, teniendo en cuenta aspectos referentes a: • Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. • Cumplimiento del código en su integralidad. • Análisis de información relacionada, cómo serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes | Solicitud formal mediante sistema de información Orfeo. | Radicado solicitud | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | x
Autocontrol
Control Interno | Política de Control Interno | 85 | Consolidar el informe de gestión de riesgos, relacionado con riesgos de gestion por proceso y riesgos de corrupción de acuerdo con el cronograma establecido, en el marco del comité. | Informe gestión de riesgos consolidado | Publicación del informe. | OAP-TI | Formulación | [6 empty] | x
Autocontrol
Note on D9: ====== ID#AAAAeiSGsWc Camila Crespo Murillo (2022-08-22 20:09:14) Recuerde que esta actividad se genera a partir de la revisión del diligenciamiento del FURAG 2021 y Autodiagnósticos MIPG

## Bases
Dimensiones | Políticas
Dimensión de Talento Humano | Política Gestión Estratégica del Talento Humano
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Política de Integridad
Gestión con Valores para Resultados | Política de Planeación Institucional
Evaluación de Resultados | Política de Gestión Presupuestal
Información y Comunicación | Política de Compras y Contratación Pública
Gestión del Conocimiento | Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
Control Interno | Política de Gobierno Digital
Política de Seguridad Digital
Política de Defensa Jurídica
Política de Servicio al Ciudadano
Política de Racionalización de Trámites
Política de Participación Ciudadana
Gestión Ambiental para el buen uso de los recursos públicos
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Política de Gestión Documental
Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Política de la Información Estadística
Política de Gestión del Conocimiento
Política de Control Interno